## Requirements
|  | Matriz de Requerimientos | Documento de Requerimientos
| Nombre del proyecto: | Sistema de Gestión de Envíos – Frontend |  | Entorno: | Aplicación web / Gestión de envíos
| Código del proyecto: | FRONTEND-2026 |  | Participantes: | Kevyn Yoel Cardenas Mendez Laura Catalina Soto Vasquez Jose Manuel Cipagauta Toro David Alejandro Velasquez Salamanca Martin Santiago Peña Gutierrez
| Versión del documento: | 1.0
| Breve resumen del alcance: | El sistema es una Single Page Application (SPA) en Angular con TypeScript que consume la API REST del backend (Java + Spring Boot) mediante HttpClient. Gestiona tres módulos principales: Envíos (tipos alimenticio, no alimenticio, carta), Usuarios (tiers Normal, Premium, Concurrente) y Trabajadores (roles Administrador, Conductor, Manipulador de Paquetes). Incluye operaciones CRUD completas, enrutamiento con Angular Router, manejo de errores de la API, diseño responsivo con Bootstrap y validaciones en cliente.
| Fecha de elaboración: | 24/03/2026
ID | Fecha Ingreso Req. | Título | Tipo | Tipo Requerimiento- | Descripción | Creado por | Fuente | Asignado a: | Requerimientos Relacionados | Estado | Complejidad | Impacto en el negocio
| <fecha en la que se ingresa el requerimiento> | <Nombre corto del requerimiento> | Estados y modos |  | <Texto del requerimiento> | <Quien creó el requerimiento> | <Cómo se identificó esta necesidad/requerimiento> | <Componentes donde se asignará el requerimiento> | <Id de los requerimientos relacionados> |  |  | <En caso de que el requerimiento no sea completado, qué impacto tendrá sobre el negocio>
RF-001 | 24/03/2026 | Vista de listado de envíos | Funcional | Funcional Usuario | La interfaz debe mostrar un listado paginado de todos los envíos registrados, con columnas de ID, tipo de paquete, dirección destino, estado de entrega y fecha estimada. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Kevyn Yoel Cardenas Mendez |  | Nuevo | Media | Alto – Sin esta vista el usuario no puede consultar el estado de sus envíos
RF-002 | 24/03/2026 | Filtros de búsqueda de envíos | Funcional | Funcional Usuario | El usuario debe poder filtrar el listado de envíos por tipo de paquete (alimenticio, no alimenticio, carta/otro), rango de fechas y estado de entrega. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Laura Catalina Soto Vasquez | RF-001 | Nuevo | Media | Medio – Dificulta la navegación y búsqueda de envíos específicos
RF-003 | 24/03/2026 | Formulario de creación de envío | Funcional | Funcional Usuario | El sistema debe presentar un formulario con campos: tipo de paquete (alimenticio, no alimenticio, carta/otro), peso, dirección destino y descripción, con validación en cliente antes de enviar a la API. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Kevyn Yoel Cardenas Mendez | RF-001 | Nuevo | Alta | Alto – Sin este formulario no es posible registrar nuevos envíos
RF-004 | 24/03/2026 | Visualización de tiempo máximo de entrega | Funcional | Funcional Usuario | El sistema debe mostrar automáticamente el tiempo máximo de entrega según el tipo de envío: alimenticio (≤6h), no alimenticio (≤24h), carta/otro (≤72h), junto con la fecha estimada de entrega. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Kevyn Yoel Cardenas Mendez | RF-003 | Nuevo | Media | Alto – El usuario no conocería los plazos de entrega de su paquete
RF-005 | 24/03/2026 | Indicador visual de estado de entrega | Funcional | Funcional Usuario | La interfaz debe mostrar un indicador visual diferenciado para los tres estados posibles de un envío: entregado a tiempo, pendiente y fuera de plazo. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Laura Catalina Soto Vasquez | RF-001 | Nuevo | Media | Medio – El usuario no podría distinguir visualmente el estado de sus envíos
RF-006 | 24/03/2026 | CRUD completo de envíos | Funcional | Funcional Usuario | La interfaz debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar envíos mediante llamadas a los endpoints correspondientes de la API REST. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Kevyn Yoel Cardenas Mendez | RF-001, RF-003 | Nuevo | Alta | Alto – Sin CRUD completo la gestión de envíos queda incompleta
RF-007 | 24/03/2026 | Módulo de gestión de Usuarios | Funcional | Funcional Sistema | El sistema debe incluir un módulo con formularios diferenciados para los tres tiers de usuario: Normal, Premium y Concurrente, mostrando la tarifa especial correspondiente a cada uno. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Jose Manuel Cipagauta Toro |  | Nuevo | Alta | Alto – Sin este módulo no se pueden gestionar los usuarios del sistema
RF-008 | 24/03/2026 | CRUD completo de usuarios | Funcional | Funcional Sistema | La interfaz debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar usuarios de los tres tiers mediante llamadas a la API REST, con validación de campos en cliente. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Jose Manuel Cipagauta Toro | RF-007 | Nuevo | Alta | Alto – Sin CRUD de usuarios la administración del sistema queda incompleta
RF-009 | 24/03/2026 | Módulo de gestión de Trabajadores | Funcional | Funcional Sistema | El sistema debe incluir formularios diferenciados según el rol del trabajador: Administrador, Conductor y Manipulador de Paquetes, con los campos específicos de cada rol. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | David Alejandro Velasquez Salamanca |  | Nuevo | Alta | Alto – Sin este módulo no es posible gestionar al personal operativo
RF-010 | 24/03/2026 | CRUD completo de trabajadores | Funcional | Funcional Sistema | La interfaz debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar trabajadores de los tres roles mediante llamadas a la API REST. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | David Alejandro Velasquez Salamanca | RF-009 | Nuevo | Alta | Alto – Sin CRUD de trabajadores la gestión del personal queda incompleta
RF-011 | 24/03/2026 | Manejo visual de errores de la API | Funcional | Funcional Sistema | La interfaz debe mostrar mensajes descriptivos al usuario cuando la API retorne errores HTTP 400 (datos inválidos), 404 (recurso no encontrado) y 409 (conflicto de datos). | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Laura Catalina Soto Vasquez | RF-006, RF-008, RF-010 | Nuevo | Media | Alto – Sin mensajes de error el usuario no sabrá qué salió mal
RNF-001 | 24/03/2026 | Diseño responsivo | Usabilidad | RNF Producto: Usabilidad | La interfaz debe adaptarse correctamente a resoluciones de 375px (móvil) y 1280px (escritorio), garantizando usabilidad en ambos contextos. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Media | Medio – La aplicación sería inutilizable en dispositivos móviles
RNF-002 | 24/03/2026 | Validaciones en cliente | Usabilidad | RNF Producto: Usabilidad | Todos los formularios deben validar los campos en el cliente antes de enviar la petición a la API, mostrando mensajes de error inline junto a cada campo inválido. | Cliente | Acta de constitución del proyecto | Kevyn Yoel Cardenas Mendez | RF-003, RF-008, RF-010 | Nuevo | Media | Medio – Sin validaciones se generarían peticiones innecesarias al backend
RNF-003 | 24/03/2026 | Rendimiento de carga de vistas | Rendimiento | RNF Producto: Rendimiento | Cada vista del SPA debe cargar y mostrar los datos obtenidos de la API en menos de 3 segundos en condiciones de red local. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Baja | Medio – Tiempos de carga elevados degradarían la experiencia de usuario
RT-001 | 24/03/2026 | Desarrollo en Angular con WebStorm | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | El frontend debe desarrollarse exclusivamente en Angular con TypeScript utilizando WebStorm como IDE. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Muy baja | Alto – Requisito técnico obligatorio del proyecto
RT-002 | 24/03/2026 | Consumo de API mediante HttpClient | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | Todas las peticiones HTTP al backend deben realizarse mediante el módulo HttpClient de Angular, con manejo centralizado de errores HTTP. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Baja | Alto – Requisito técnico obligatorio del proyecto
RT-003 | 24/03/2026 | Enrutamiento con Angular Router | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | La navegación entre módulos (Envíos, Usuarios, Trabajadores) debe implementarse con Angular Router. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Baja | Medio – Sin enrutamiento la navegación entre módulos no funcionará correctamente
RT-004 | 24/03/2026 | Gestión de estado con Angular Services | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | El estado compartido de la aplicación debe manejarse mediante Angular Services inyectables. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Media | Medio – Un manejo de estado inadecuado causaría inconsistencias en la interfaz
RT-005 | 24/03/2026 | Estilos con Bootstrap | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | Los estilos visuales de la aplicación deben implementarse usando Bootstrap para garantizar responsividad y consistencia visual. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Muy baja | Bajo – Restricción de herramientas acordada en el acta del proyecto
RT-006 | 24/03/2026 | Control de versiones con Git/GitHub | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | El código fuente debe gestionarse con Git y alojarse en GitHub, coordinado con el repositorio del backend. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez |  | Nuevo | Muy baja | Alto – Sin control de versiones se pierde trazabilidad del desarrollo
RT-007 | 24/03/2026 | No reimplementar lógica de negocio | Restricción | RNF Organización: Desarrollo | El frontend no debe implementar lógica de negocio propia. Las reglas de tiempo de entrega (≤6h, ≤24h, ≤72h) se muestran tal como las retorna la API sin recalcularlas en el cliente. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Jose Manuel Cipagauta Toro | RF-004 | Nuevo | Media | Alto – Reimplementar lógica de negocio generaría inconsistencias con el backend
RT-008 | 24/03/2026 | Pruebas básicas de integración con la API | Entorno | RNF Organización: Desarrollo | Deben realizarse pruebas básicas de integración verificando que los flujos CRUD principales (envíos, usuarios, trabajadores) funcionan correctamente con el backend. | Equipo Técnico | Acta de constitución del proyecto | Martin Santiago Peña Gutierrez | RF-006, RF-008, RF-010 | Nuevo | Alta | Alto – Sin pruebas de integración no se garantiza el correcto funcionamiento del sistema